Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Октемская средняя общеобразовательная школа им.П.И.Шадрина»

Утверждаю « ______»		201_ г. Директор школы:

__________________      К.Ф.Афанасьева

Дорожная карта по введению ФГОС

в основное общее образование

с.Октемцы, 2015г.

Дорожная карта МБОУ «Октемская СОШ им. П.И.Шадрина»

по введению федеральных государственных стандартов в основное общее образование

Направления деятельности:

- Нормативное обеспечение введения ФГОС

- Финансовое обеспечение

- Организационное обеспечение

- Кадровое обеспечение

- Информационное обеспечение

- Материально-техническое обеспечение

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС

| № | Мероприятия | Сроки выполнения и охват | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание Управляющего Совета о введении в МБОУ Октемская СОШ им.П.И.Шадрина ФГОС ООО, внесение дополнений. | 2014 г. – 2015 г., в каникулярное время. | Члены Управляющего совета, администрация школы | Протокол |
| 2 | Педагогический совет по внесению изменений и дополнений в ООП ООО | Ежегодно, сентябрь | Педагогический состав школы | Протокол педсовета |
| 3 | Создание и утверждение рабочих групп по разработке основной образовательной программы школы по уровням обучения | Ежегодно | Администрация, руководители МО, заведующие кафедр. | Приказ |
| 4 | Утверждение ООП | Ежегодно, октябрь | Зам.директора по НМР |  |
| 5 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы по требованиям ФГОС | В течение года | Администрация школы | приказ |
| 6 | Заседание при директоре по приведению должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно – квалификационными характеристиками | октябрь | Администрация, бухгалтерия школы | Протокол |
| 7 | Работа по обновлению списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Ежегодно, август- сентябрь | Зам.директора по УР, УМР и зав.библиотекой | Утвержден ный список литературы |
| 8 | Работа по рассмотрению локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (Положения о культурно- досуговой деятельности обучающихся, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительной работе, учебном кабинете) | По мере необходимост и | Администрация, ответственные по объектам | Локальные акты |
| 9 | Разработка планов (учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план ВШК) | 2015г май | Администрация, руководители МО, заведующие кафедр. | Планы и приказы |
| 10 | Разработка положений об организации образовательного процесса обучающихся (текущие, итоговые оценки достижений; организация домашней работы, формы получения образования и т.д.) | Ежегодно | Администрация школы | Приказы, положения |

- Финансовое обеспечение введения ФГОС

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | 2014-2015гг. | Администрация школы, бухгалтерия | ФХД |
| 2 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | 2014-2015 гг. | Администрация школы, бухгалтерия | Тарификация |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 2014-2015гг. | Администрация школы, бухгалтерия |  |

- Организационное обеспечение

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Май 2014 г. | Директор, заместители директора | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | Зам.директора по НМР | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе Покровской СОШ по проблеме введения ФГОС ООО | Май-сентябрь 2014-20165г.г. | Заместители директора | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2014 г. | Заместители директора, зав.кафедрами | Совещание при директоре |

| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | Сентябрь 2014-2015 уч.г. | Зам.директора по НМР | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. | Август 2014 г. (далее-в соответствии с планом ОУ) | Зав.кафедрами | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Заместители директора по подразделениям | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года |  | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Октябрь, 2014 – 2015 г.г. | Зам.директора по НМР | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-сентябрь ежегодно | Зам.директора по УР | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения | 2014 – 2015 г.г. апрель | Зам.директора по ВР | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | 2015 – 2015 май | Зам. директора по УР и ВР | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | август, ежегодно | Зам. директора по УР, НМР | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Психолог школы | План работы психолога |
| 15 | Внесение изменений в нормативно- правовую базу деятельности ОУ | Август- сентябрь, по мере необходимости | Администрация | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Заместители директора по подразделениям | План ВШК |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | Зам.директора по НОО и НМР | Отчеты |

- Кадровое обеспечение

| № | Мероприятия | Сроки выполнен ия | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | Май, 2014 г. | Администрация школы | Аналитическая справка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение педагогического совета | Январь | Зам.директора пор | Протокол |
|  | «Введение ФГОС основного общего | 2015 г. | НМР |  |
|  | образования: проблемы и перспективы» |  |  |  |
| 4 | Создание творческих групп учителей по | В течение | Зам.диретора по | Справка |
|  | методическим проблемам, связанным с | уч. года | НМР, |  |
|  | введением ФГОС |  | зав.кафедрами |  |
| 5 | Аттестация пед.работников, педагогов доп.образования, воспитателей. | По графику | Зам.директора НМР | Сертификаты, удостоверения |
| 6 | Подбор квалификационных кадров | По необходим ости | Директор, зам.директора |  |

- Информационное обеспечение

| № | Мероприятия | Сроки выполнен ия | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Май- сентябрь 2015г. | Зам.директора по УВР |  | Статьидокументы |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о | Сентябрь | Зам.директора | по | Создание банка |
|  | введении ФГОС ООО | 2015 г. | УМР |  | полезных |
|  |  |  |  |  | ссылок, наличие |
|  |  |  |  |  | странички на |
|  |  |  |  |  | школьном сайте |
|  |  |  |  |  | «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о |  | Зам.директора по | Размещение |
|  | ходе и результатах введения ФГОС ООО |  | УМР, | публичного |
|  | (Включение в Публичный доклад директора | 2015-2016 |  | отчета на |
|  | школы раздела, отражающего ход введения | г.г. |  | школьном сайте |
|  | ФГОС ООО) |  |  |  |
| 4 | Информирование общественности через СМИ | Сентябрь |  | Публикации |
|  | o подготовке к введению и порядке перехода | 2015-2016 |  |  |
|  | основной школы на новые ФГОС | г.г. |  |  |

- Материально-техническое обеспечение

| № | Мероприятия | Сроки выполнен ия | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в | Май- | Администрация | Информационна |
|  | соответствии с требованиями ФГОС ООО к | сентябрь, | школы | я справка |
|  | минимальной оснащенности учебного | ежегодно |  |  |
|  | процесса и оборудованию учебных |  |  |  |

|  | помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август, ежегодно | Заместитель директора по АХЧ | Информационна я справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности | В течение | Зам.директора по | Информационна |
|  | библиотеки ОУ печатными и электронными | уч. года | ИКТ, | я справка |
|  | образовательными ресурсами по всем |  | зав.библиотекой |  |
|  | учебным предметам учебного плана ООП |  |  |  |
|  | ООО. |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим | В течение | Зам.директора по | Создание банка |
|  | на ФГОС ООО, к электронным | уч. года | ИКТ | полезных |
|  | образовательным ресурсам, размещенным в |  |  | ссылок, наличие |
|  | федеральных и региональных базах данных. |  |  | странички на |
|  |  |  |  | школьном сайте |
|  |  |  |  | «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа | В течение | Зам.директора по | Создание банка |
|  | участников образовательного процесса к | уч. года | ИКТ, программист | полезных |
|  | информационным образовательным ресурсам |  | школы | ссылок, наличие |
|  | в сети Интернет. |  |  | странички на |
|  |  |  |  | школьном сайте |
|  |  |  |  | «ФГОС» |

Примечание: в «Дорожной карте» могут быть изменения

Разработана заместителем директора по УМР Острельдиной М.Н.